**Scheda verifica proposta di Riprogrammazione**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PSC attuale** | **Proposta di riprogrammazione** |
| **Titolo intervento** | Rinnovo Materiale Rotabile | Rinnovo Materiale Rotabile |
| **Descrizione** | N/A | N/A |
| **Importo Programmato** | 24,000 | 24,015 |
| **Beneficiario** | Regione Piemonte | Regione Piemonte |
| **Localizzazione** | N/A | N/A |
| **CUP** | N/A | N/A |
| **SMU- Codice Locale Progetto (CLP)** | N/A | N/A |
| **Convenzione** | Convenzione non stipulata | Convenzione non stipulata |
| **Tipologia riprogrammazione** | Modifica importo finanziato | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrizione della riprogrammazione** | Il Beneficiario Regione Piemonte ha chiesto di trasferire e incorporare il residuo di programmazione pari a 14.679,00 euro, rilevato a seguito del completamento del piano di investimento per l’utilizzo delle risorse di cui alla Delibera 54/2016, alle risorse assegnate da Delibera 98/2017 e pari a 24.000.000,00 euro. |
| **Motivazioni** | Residuo risorse programmazione Delibera 54/2016 |
| **Questioni da attenzionare** | * Convenzione non stipulata; * Nessun progetto presente su SMU; * Assenza scheda progettuale |
| **Integrazioni da richiedere alla Direzione Generale** | Nulla osta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Risorse Finanziarie attuali** | **Risorse Finanziarie Post Riprogrammazione** |
| **PSC MiMS (FSC 2014-2020)** | 24,000 | 24,015 |
| **Indicare eventuali cofinanziamenti** | N/A | N/A |
| **Finanziamento totale** | N/A | N/A |
| **Erogazioni al Beneficiario** | N/A | N/A |

**Documentazione a supporto dell’analisi svolta**

**N/A**

**SEZIONE RELAZIONE TECNICA RIPROGRAMMAZIONE:**

**Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse F)*

Regione Piemonte

La Regione Piemonte, in merito all’intervento “*Rinnovo Materiale Rotabile*”, ha trasmesso tramite nota acquisita con protocollo n. 4902 del 21.06.2021 la Determina Dirigenziale A18 1719/2021 del 14/06/2021 con la quale:

* Procede ad aggiornamento contabile sottoponendo all’approvazione del Ministero l’allegato 2A, documento contenuto nella Determina Dirigenziale, nel quale viene indicato il corretto impiego delle risorse;
* richiede alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile (DIV.3) la possibilità di poter destinare ad accorpare le risorse residuali della progettazione pari a € 14.670,00 di cui alla Delibera 54/2016, alle risorse previste dalla Delibera 98/2017 e pari € 24.000.000,00.

Nello specifico, la Regione Piemonte dichiara concluso il piano investimento per il rinnovo di autobus di cui alla Delibera 54/2016, e da un aggiornamento contabile rileva un impiego di minori risorse (€ 5.149.330,00) da quelle effettivamente assegnate (€ 5.164.000,00) per la realizzazione dell’intervento, dalle quali risulta una differenza pari a € 14.670,00.

La Regione Piemonte ha altresì specificato che le risorse di cui alla Delibera 54/2016 e 98/2017 afferiscono entrambe all’Asse F; pertanto, qualora fosse espresso parere favorevole alla suddetta richiesta, le risorse a valere sul PSC 2014-2020 ammonterebbero a € 24.014.670,00 e ricadrebbero nel medesimo settore d’intervento 07.05 (Ex Asse F).

Tali risorse saranno oggetto di stipula di Convenzione tra la Regione Piemonte e il MIMS.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.05:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Intervento** | **Settore di intervento (Ex Asse)** | **PSC Attuale**  **M€** | **PSC Riprogrammato**  **M€** |
| Rinnovo Materiale Rotabile | 07.05 | 24,000 | 24,015 |

**Tabella sinottica di riprogrammazione:**

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M**€** | Settore di intervento attuale | PSC Riprogrammazione | M**€** | Settore di intervento a tendere |
| Regione Piemonte | DG TPL DIV.3 | Rinnovo Materiale Rotabile | 24,000 | 07.05 | Rinnovo Materiale Rotabile | 24,015 | 07.05 |