Piano Sviluppo e Coesione

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Delibera CIPESS n. 3/2021)

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE

ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022

INDICE E SOMMARIO

1)	IDENTIFICAZIONE PIANO	2

2) AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO	2

3)	ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	2

4)	GENESI DEL PIANO	2

5)	PSC- QUADRO D'INSIEME	4

6)	STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2022	9

6.1	PROCEDURE DI ATTIVAZIONE	11

6.2	AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO	12

6.3	SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento (2022).	15

7)	MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	16

8)	QUADRO DELLE ECONOMIE	16

9)	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	17

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	17

11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE	18

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)	33

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	34

14) VALUTAZIONE	35

15) SORVEGLIANZA	35

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	36

17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO	36

18) ASSISTENZA TECNICA	38

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	39

20) PROGETTI ESEMPLARI	39

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	43

## IDENTIFICAZIONE PIANO

| ID Codice Piano | PSCINFRASTRUT |
| --- | --- |
| Titolo del Piano | Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Delibera CIPESS n.3/2021 |
| Area Tematica Nazionale | INFRASTRUTTURE |
| Delibera CIPESS di assegnazione risorse | Delibera CIPESS n. 3/2021 |
| Amministrazione di Riferimento | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali. Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata. |

- AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO

Con Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021, che definisce la governance del Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stata individuata nella Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali l’Autorità Responsabile del Piano stesso, con le attribuzioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto Direttoriale n. 19638 del 12 novembre 2021, le funzioni di Autorità Responsabile sono state delegate alla “Divisione 3 - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”.

All’attuazione del PSC concorrono le Direzioni Generali del MIT competenti ratione materiae, con funzioni di “Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi”.

## ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Divisione VI – Autorità di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali è individuata, dal citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo di certificazione del PSC.

Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione delle richieste di trasferimento al DPCoe a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 86/2021.

## GENESI DEL PIANO

Con Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, è stato approvato, in prima istanza, Il Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione complessiva assegnata di risorse FSC pari a 16.920,42 milioni di euro di provenienza contabile 2014-2020.

Ad esito dell’istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019, al PSC MIT sono stati ricondotti gli strumenti programmatori di cui al seguente prospetto nel quale sono riportate le risorse relative all’unico ciclo di programmazione interessato (2014-2020) e il dettaglio delle delibere di assegnazione di riferimento:

| Tab. 1: Risorse originariamente assegnate al PSC MIT dalla Delibera CIPESS n. 3/2021 |  |  | Risorse originariamente assegnate all’Amministrazione |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atto di riferimento | Strumento di programmazione | Provenienza contabile delle risorse | Ciclo di programmazione (strategia di riferimento e monitoraggio) | Totale |
|  |  |  | 2014-2020 |  |
| Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017 Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019 Delibera CIPE n. 47 del 24/07/2019 Delibera CIPE n. 4 del 17/04/2020 Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020 | PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE | 2014-2020 | 14.561,42 | 14.561,42 |
| Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate e da disposizioni di legge) |  |  | 14.561,42 | 14.561,42 |
| Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 | CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA – QUOTA MIT | 2014-2020 | 40,00 | 40,00 |
|  | CIS NAPOLI-BARI – QUOTA MIT | 2014-2020 | 843,00 | 843,00 |
|  | CIS MESSINA-CATANIA-PALERMO – QUOTA MIT | 2014-2020 | 1.451,00 | 1.451,00 |
| Totale assegnazioni destinate a CIS |  |  | 2.334,00 | 2.334,00 |
| Legge 145 30/12/2018 art 1 comma 131 e 132, Delibera CIPE n. 47 del 24/07/2019 | AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA - PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE | 2014-2020 | 25,00 | 25,00 |
| Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge |  |  | 25,00 | 25,00 |
| Totale risorse assegnate |  |  | 16.920,42 | 16.920,42 |

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alla genesi del Piano oggetto della presente Relazione, si rimanda alla consultazione della RAA 2021 approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 20.05.2022 (nota MIT prot. n. 0009753 del 20.05.2022).

Stato dei trasferimenti

La Struttura di gestione finanziaria del Piano ha trasmesso al Dipartimento delle Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe), per il successivo inoltro al MEF-RGS- IGRUE, n. 5 richieste di anticipazione, elaborate sulla base degli interventi monitorati nella Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE:

- I richiesta di anticipazione: prot. 8214 dell’8 agosto 2017, importo trasferito € 67.260.000;

- II richiesta di anticipazione: prot. 825 del 17 gennaio 2019, importo trasferito € 54.101.211,53;

- III richiesta anticipazione: prot. 4785 del 23 marzo 2020, importo trasferito € 200.000.000,00;

- IV richiesta di anticipazione: prot. 19440 del 24 novembre 2020, importo trasferito € 881.590.429,70;

- V richiesta di anticipazione: prot. 11782 del 23 giugno 2022, importo trasferito € 291.337.261,57.

Inoltre, il Responsabile della Struttura di Gestione Finanziaria – Organismo di Certificazione ha provveduto a formalizzare le seguenti domande di pagamento intermedio al DPCoe:

- I domanda di pagamento intermedio: prot. 14384 del 3 settembre 2020 pari a € 85.942.568,00, il cui accredito è avvenuto in data 20 gennaio 2021;

- I domanda di pagamento intermedio post Delibera 86/2021: prot. 14228 del 3 agosto 2022, importo richiesto e in attesa di trasferimento pari a € 757.642.196,88;

- II domanda di pagamento intermedio post Delibera 86/2021: prot. 15767 del 14 settembre 2022, importo richiesto e in attesa di trasferimento pari a € 757.642.196,88.

## PSC- QUADRO D'INSIEME

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

A seguito dell’ultima rimodulazione del Piano approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 16 dicembre 2022 (cfr. Paragrafo 11 - Modifiche nell’ambito dell’attuazione), le risorse assegnate al Piano sono suddivise per aree tematiche e settori di intervento come rappresentato nella tabella a seguire.

| Tab. 2: Piano finanziario del PSC per aree tematiche e settori di intervento a seguito dell’ultima rimodulazione del Piano approvata dal Comitato di Sorveglianza (dicembre 2022) |  |
| --- | --- |
| Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI |  |
| Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 1.219,799 |
| Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE | 556,494 |
| Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' | 81,625 |
| Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali | 1.857,918 |
| Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' |  |
| Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE | 6.404,215 |
| Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO | 4.162,500 |
| Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | 354,810 |
| Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO | 224,920 |
| Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA | 3.849,133 |
| Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità | 14.995,578 |
| Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA |  |
| Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA | 50,670 |
| Totale area tematica 08 – Riqualificazione | 50,670 |
| Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA |  |
| Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA | 16,250 |
| Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa | 16,250 |
| Totale PSC - sezione ordinaria | 16.920,416 |

OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

| Tab. 3: Indicatori di output del Piano con valori programmati e realizzati al 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area tematica | Settore di intervento | Codice indicatore | Descrizione indicatore | Unità di misura | Valore programmato | Valore realizzato |
| Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01-Rischi e adattamento climatico | 113 | Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione | KM | 1.420,56 | 42,35 |
|  |  | 114 | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate | KM | 6.986.341,79 | 130.501,60 |
|  |  | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 1.100,00 | 1.100,00 |
|  | 05.02-Risorse idriche | 120 | Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni | NUM | 5.748.523,48 | 511.178,08 |
|  | 05.05-Natura e biodiversità | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 10.360.730,76 | 4.202.844,82 |
|  |  | 920 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi | NUM | 1,59 | 0,59 |
| Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' | 07.01-Trasporto stradale | 113 | Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione | KM | 4.050,27 | 1.253,48 |
|  |  | 114 | Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate | KM | 2.016.420,01 | 4.823,92 |
|  |  | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 3.694.340,01 | 198.932,51 |
|  | 07.02-Trasporto ferroviario | 112 | Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate | KM | 2.008,41 | 33,59 |
|  |  | 115 | Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | KM | 102 | 0 |
|  |  | 794 | Unità beni acquistati | NUM | 8 | 0 |
|  |  | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 200.000,00 | 200.000,00 |
|  | 07.03-Trasporto marittimo | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 68.010.919,27 | 27.139.505,00 |
|  | 07.04-Trasporto aereo | 904 | Aeroporti interessati | NUM | 1,00 | 1,00 |
|  |  | 904 | Aeroporti interessati | NUM | 20,00 | 16,22 |
|  |  | 920 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi | NUM | 1,00 | - |
|  | 07.05-Mobilità urbana | 112 | Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate | KM | 967,03 | 318,80 |
|  |  | 115 | Lunghezza totale delle linee tranviarie e metropolitane nuove o migliorate | KM | 691,97 | 163,79 |
|  |  | 794 | Unità beni acquistati | NUM | 2.986,00 | 1.144,00 |
|  |  | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 11.892.001,00 | - |
|  |  | 911 | Estensione della rete | NUM | 193,00 | 40,00 |
|  |  | 920 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi | NUM | 48,00 | 23,00 |
| Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01-Edilizia pubblica | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 8.318.717,26 | 4.323.163,14 |
|  |  | 920 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi | NUM | 181.472,22 | 116.397,77 |
| Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02-Assistenza tecnica | 800 | Beneficiari/Popolazione Beneficiaria | NUM | 11,00 | - |
|  |  | 920 | Realizzazione di applicativi e sistemi informativi | NUM | 3,00 | 1,00 |

| Tab. 4: Indicatori di risultato del Piano con indicazione dei valori baseline e target al 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area tematica | Settore di intervento | Codice indicatore | Descrizione indicatore | FONTE | ANNO BASELINE | BASELINE | TARGET AL 2025 |
| Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 05.01-Rischi e adattamento climatico | 383 | Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) | ISTAT | 2010 | 108.678,40 | 150.066,13 |
|  |  | 449 | Tempi effettivi di percorrenza | ISTAT | 2015 | 50,29 | 50,69 |
|  | 05.02-Risorse idriche | 278 | Popolazione esposta a rischio alluvione | ISTAT | 2015 | 19,61 | 25,53 |
|  | 05.05-Natura e biodiversità | 105 | Tasso di turisticità | ISTAT | 2014 | 6,3 | 1,17 |
|  |  | 383 | Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) | ISTAT | 2010 | 108.678,40 | 150.066,13 |
| Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' |  | 449 | Tempi effettivi di percorrenza | ISTAT | 2015 | 50,29 | 50,69 |
|  | 07.01-Trasporto stradale |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 | Tasso di turisticità | ISTAT | 2014 | 6,3 | 1,17 |
|  |  | 449 | Tempi effettivi di percorrenza | ISTAT | 2015 | 50,29 | 50,69 |
|  | 07.02-Trasporto ferroviario | 46 | Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario | ISTAT | 2014 | 28,8 | 33,75 |
|  |  | 449 | Tempi effettivi di percorrenza | ISTAT | 2015 | 50,29 | 50,69 |
|  | 07.03-Trasporto marittimo | 449 | Tempi effettivi di percorrenza | ISTAT | 2015 | 50,29 | 50,69 |
|  |  | 105 | Tasso di turisticità | ISTAT | 2014 | 6,3 | 1,17 |
|  | 07.04-Trasporto aereo | 445 | Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici | ISTAT | 2013 | 51,76 | 51,76 |
|  | 07.05-Mobilità urbana | 46 | Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario | ISTAT | 2014 | 28,8 | 33,75 |
|  |  | 129 | Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici | ISTAT | 2014 | 20,3 | 17,55 |
|  |  | 172 | Grado di soddisfazione dei passeggeri a livello regionale per genere | ISTAT | 2014 | 50,5 | 84,6 |
|  |  | 268 | Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di provincia | ISTAT | 2014 | 190,3 | 193,6 |
|  |  | 438 | Velocità commerciale del trasporto pubblico su gomma, autobus e filobus | ISTAT | 2014 | 19 | 19,44 |
|  |  | 383 | Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) | ISTAT | 2010 | 108.678,40 | 150.066,13 |
|  |  | 449 | Tempi effettivi di percorrenza | ISTAT | 2015 | 50,29 | 50,69 |
| Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA | 08.01-dilizia pubblica | 383 | Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) | ISTAT | 2010 | 108.678,40 | 150.066,13 |
| Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 12.02- Assistenza tecnica | 405 | Progetti e interventi i che rispettano i cronoprogrammi di attuazione e un tracciato unico completo | ISTAT | 2013 | 18 | ND |

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO (M€)

| Tab.5: Previsioni di spesa area territoriale Mezzogiorno |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell’anno t 2022 | Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+1 2023 | Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+2 2024 | Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+3 2025 | Dotazione del PSC |
|  | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria |  |
| Totale | 823,32 | 687,924 | 5.943,48 | 5.943,48 | 13.398,20 |  |
|  | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 |  |
| Totale | - | - | - | - | - |  |
|  | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 |  |
| Totale | - | - | - | - | - |  |
| Totale complessivo PSC | 823,32 | 687,92 | 5.943,48 | 5.943,48 | 13.398,20 |  |

| Tab.6: Previsioni di spesa area territoriale Centro-Nord |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell’anno t 2022 | Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+1 2023 | Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+2 2024 | Spesa complessiva ulteriore prevista nell’anno t+3 2025 | Dotazione del PSC |
|  | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria |  |
| Totale | 526,43 | 306,708 | 1344,541 | 1.344,54 | 3.522,22 |  |
| Totale | - | - | - | - | - |  |
|  | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 |  |
| Totale | - | - | - | - | - |  |
| Totale complessivo PSC | 526,43 | 306,71 | 1344,54 | 1.344,54 | 3.522,22 |  |

## STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2022

Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e settore di intervento al 31.12.2022. I dati riportati sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio - BDU.

| Tab.7: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 - Mezzogiorno |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Area territoriale: MEZZOGIORNO | Totale PSC - sezione ordinaria |  |  |
|  | Costo ammesso | Impegni Ammessi | Pagamenti Ammessi |
|  | Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI |  |  |
| Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 1.002.857.386,38 | 334.383.159,78 | 123.512.522,75 |
| Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE | 455.719.000,00 | 36.636.738,12 | 13.028.084,58 |
| Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' | - | - | - |
| Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali | 1.458.576.386,38 | 371.019.897,90 | 136.540.607,33 |
|  | Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' |  |  |
| Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE | 5.089.958.967,70 | 385.373.128,21 | 126.892.656,84 |
| Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO | 3.466.600.000,00 | 1.786.233.912,64 | 154.504.569,64 |
| Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | 262.352.860,18 | 90.258.838,48 | 54.316.450,30 |
| Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO | 220.795.000,00 | 67.981.389,38 | 40.938.662,13 |
| Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA | 2.561.563.202,53 | 1.134.072.202,52 | 310.022.478,24 |
| Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità | 11.601.270.030,41 | 3.463.919.471,23 | 686.674.817,15 |
|  | Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA |  |  |
| Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA | - | - | - |
| Totale area tematica 08 - Riqualificazione | - | - | - |
|  | Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA |  |  |
| Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA | - | - | - |
| Totale area tematica 12 - Capacità amministrativa | - | - | - |
| Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO | 13.059.846.416,79 | 3.834.939.369,13 | 823.215.424,48 |

Tab.8: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 – Centro-Nord

| Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 per area tematica e settore d’intervento (€) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area territoriale CENTRO-NORD | Totale PSC - sezione ordinaria |  |  |
|  | Costo ammesso | Impegni Ammessi | Pagamenti ammessi |
|  | Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI |  |  |
| Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 206.890.384,57 | 67.145.657,80 | 31.464.668,94 |
| Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE | 72.575.000,00 | 21.569.560,59 | 9.107.417,60 |
| Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' | 76.479.732,87 | 29.576.712,19 | 11.926.969,86 |
| Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali | 355.945.117,44 | 118.291.930,58 | 52.499.056,40 |
|  | Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' |  |  |
| Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE | 1.384.898.643,77 | 405.060.778,91 | 120.466.652,75 |
| Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO | 489.400.000,00 | 178.434.142,64 | 62.173.225,00 |
| Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | 6.794.065,89 | 4.751.012,41 | 3.340.167,78 |
| Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO | 12.000.000,00 | 2.987.235,25 | 2.646.984,74 |
| Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA | 1.135.748.642,07 | 572.851.772,97 | 268.536.603,66 |
| Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità | 3.028.841.351,73 | 1.164.084.942,18 | 457.163.633,93 |
|  | Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA |  |  |
| Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA | 50.289.960,95 | 41.176.371,75 | 16.754.562,00 |
| Totale area tematica 08 - Riqualificazione | 50.289.960,95 | 41.176.371,75 | 16.754.562,00 |
|  | Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA* |  |  |
| Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA | 13.077.200,69 | 878.519,69 | 130.738,72 |
| Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa | 13.077.200,69 | 878.519,69 | 130.738,72 |
| Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD | 3.448.153.630,81 | 1.324.431.764,20 | 526.547.991,05 |

* Si precisa che le risorse di Assistenza Tecnica di cui all’Area tematica 12 sono ripartite, nel Piano finanziario del PSC, sulle aree geografiche di riferimento secondo le percentuali del Piano, 80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord. Tale riparto verrà correttamente applicato, anche nell’ambito della BDU, agli interventi monitorati a valere sulla suddetta area tematica.

In merito all’avanzamento finanziario di cui alle tabelle nn. 17 e 18 nelle quali si riporta l’avanzamento finanziario consolidato in BDU al 31.12.2022, si segnala che i dati riportati subiranno variazioni in ragione delle modifiche al Piano, non ancora trasmesse alla BDU, a seguito delle rimodulazioni approvate al 31 dicembre 2022.

Erogazioni ai beneficiari del Piano

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state erogate ai Beneficiari a titolo di anticipazione risorse pari a € 969.408.640,88, per un numero di interventi pari a 1.173.

| Localizzazione | N° Interventi | Anticipazioni erogate |
| --- | --- | --- |
| CENTRO-NORD | 662 | 232.609.760,04 € |
| SUD | 511 | 736.798.880,84 € |
| Totale Anticipazioni al 31/12/2022 | 1.173 | 969.408.640,88 € |

Sempre al 31 dicembre 2022 sono state, altresì, erogate ai Beneficiari a titolo di pagamenti intermedi risorse pari a € 402.677.897,33, per un numero di interventi pari a 243.

| Localizzazione | N° Interventi | Pagamenti intermedi erogati |
| --- | --- | --- |
| CENTRO-NORD | 210 | 190.473.885,60€ |
| SUD | 33 | 212.204.011,73€ |
| Totale Pagamenti intermedi al 31/12/2021 | 243 | 402.677.897,33€ |

# PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31 dicembre 2022 risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria procedure di attivazione a concorrenza della dotazione complessiva del Piano, pari a 16.920,42 milioni di euro.

L’associazione di singoli interventi alle relative procedure identificative permette di effettuare analisi per aggregati omogenei sotto il profilo delle modalità e dei tempi di attivazione e di ottenere il seguente quadro di avanzamento delle risorse impegnate programmaticamente.

| Procedura di Attivazione - Codice locale | Numero Procedure di Attivazione | Importo Procedura di Attivazione Programma |
| --- | --- | --- |
| PRATT8452 | 1 | 10.657.600.000,00 |
| PRATT20708 | 1 | 5.191.390.000,00 |
| PRATT20709 | 1 | 934.426.000,00 |
| PRATT22529 | 1 | 34.600.000,00 |
| PRATT22530 | 1 | 99.000.000,00 |
| PRATT28920 | 1 | 3.400.000,00 |
| Totale Procedure di Attivazione | 6 | 16.920.416.000,00 |

Tab.9: Procedure di attivazione al 31.12.2022 monitorate in BDU

# AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nell’ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per area tematica e settore d’intervento, lo stato di

avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2022 degli interventi finanziati a valere sul PSC MIT.

| Tab.10: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Tematica | Settore di intervento | Stato procedurale | N. progetti | Costo ammesso | Impegni ammessi | Pagamenti ammessi |
| 05-Ambiente e risorse naturali | 01-Rischi e adattamento climatico | Non avviato | 22 | 213.950.759,00 | 7.420.840,28 | 1.826.282,57 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 2 | 6.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 12 | 25.570.000,00 | 78.374,19 | 15.496,89 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 7 | 3.715.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Stipula Contratto | 76 | 200.164.022,86 | 11.252.170,13 | 1.274.167,05 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 262 | 650.681.436,48 | 313.820.310,04 | 97.913.665,37 |
|  |  | Collaudo | 159 | 106.316.552,61 | 68.816.384,54 | 53.947.579,81 |
|  | 01-Rischi e adattamento climatico Totale |  | 540 | 1.206.747.770,95 | 401.388.079,18 | 154.977.191,69 |
|  | 02-Risorse idriche | Non avviato | 24 | 69.700.000,00 | 835.178,45 | 104.925,30 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 4 | 14.850.000,00 | 543.793,25 | 101.759,24 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 17 | 174.869.000,00 | 7.333.131,77 | 3.596.607,84 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 18 | 72.280.000,00 | 4.443.316,17 | 1.113.617,88 |
|  |  | Stipula Contratto | 25 | 120.105.000,00 | 10.475.717,21 | 3.548.158,29 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 33 | 69.115.000,00 | 29.323.723,34 | 9.464.597,55 |
|  |  | Esecuzione Fornitura | 5 | 2.875.000,00 | 1.102.279,74 | 336.231,91 |
|  |  | Collaudo | 2 | 4.500.000,00 | 4.149.158,78 | 3.869.604,17 |
|  | 02-Risorse idriche Totale |  | 128 | 528.294.000,00 | 58.206.298,71 | 22.135.502,18 |
|  | 05-Natura e biodiversità | Non avviato | 1 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 3 | 1.419.984,21 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 5 | 7.163.000,00 | 105.641,17 | 87.311,69 |
|  |  | Stipula Contratto | 5 | 12.178.000,00 | 339.808,98 | 190.558,26 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 58 | 45.176.507,18 | 20.733.984,18 | 3.804.243,05 |
|  |  | Esecuzione Fornitura | 1 | 150.000,00 | 144.557,19 | 142.663,47 |
|  |  | Collaudo | 28 | 8.932.241,48 | 8.252.720,67 | 7.702.193,39 |
|  | 05-Natura e biodiversità Totale |  | 102 | 76.479.732,87 | 29.576.712,19 | 11.926.969,86 |
| 05-Ambiente e risorse naturali Totale |  |  | 770 | 1.811.521.503,82 | 489.171.090,08 | 189.039.663,73 |

| Tab.11: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 07 Trasporti e mobilità |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Tematica | Settore di intervento | Stato procedurale | N. progetti | Costo ammesso | Impegni ammessi | Pagamenti ammessi |
| 07-Trasporti e Mobilità | 01-Trasporto stradale | Non avviato | 35 | 1.215.588.649,14 | 11.213.913,36 | 4.148.748,09 |
|  |  | Studio di fattibilità | 5 | 238.770.000,00 | 1.359.805,08 | 246.179,63 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 2 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 23 | 1.243.626.022,00 | 12.138.300,46 | 4.085.195,87 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 14 | 102.578.939,38 | 2.683.960,60 | 0,00 |
|  |  | Stipula Contratto | 96 | 2.131.090.907,31 | 89.665.655,15 | 33.878.726,96 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 170 | 1.338.576.729,16 | 553.441.918,97 | 99.336.427,35 |
|  |  | Esecuzione Fornitura | 4 | 26.267.050,30 | 5.117.620,70 | 414.646,37 |
|  |  | Collaudo | 102 | 153.642.914,18 | 114.631.398,27 | 105.239.805,20 |
|  | 01-Trasporto stradale Totale |  | 451 | 6.460.141.211,47 | 790.252.572,59 | 247.349.729,47 |
|  | 02-Trasporto ferroviario | Non avviato | 1 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 2 | 99.000.000,00 | 7.558.633,16 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 4 | 126.600.000,00 | 7.465.506,73 | 1.467.494,47 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 60 | 3.716.000.000,00 | 1.945.475.626,59 | 211.843.599,56 |
|  |  | Collaudo | 3 | 4.400.000,00 | 4.168.288,80 | 3.366.700,61 |
|  | 02-Trasporto ferroviario Totale |  | 70 | 3.956.000.000,00 | 1.964.668.055,28 | 216.677.794,64 |
|  | 03-Trasporto marittimo | Non avviato | 3 | 1.077.849,31 | 561.023,18 | 460.510,27 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 1 | 850.000,00 | 25.317,64 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 3 | 51.530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 1 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Stipula Contratto | 5 | 31.087.879,64 | 7.868.831,51 | 364.675,37 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 24 | 116.368.968,63 | 41.291.782,99 | 13.266.122,17 |
|  |  | Collaudo | 18 | 55.637.228,49 | 44.732.895,57 | 43.565.310,27 |
|  | 03-Trasporto marittimo Totale |  | 55 | 269.051.926,07 | 95.009.850,89 | 57.656.618,08 |
|  | 04-Trasporto aereo | Non avviato | 1 | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 6 | 20.325.000,00 | 40.235,97 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 2 | 17.200.000,00 | 16.008.321,66 | 0,00 |
|  |  | Stipula Contratto | 3 | 25.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 2 | 13.000.000,00 | 2.987.235,25 | 2.646.984,74 |
|  |  | Esecuzione Fornitura | 2 | 34.000.000,00 | 26.712.831,75 | 19.025.140,10 |
|  |  | Collaudo | 2 | 25.220.000,00 | 25.220.000,00 | 21.913.522,03 |
|  | 04-Trasporto aereo Totale |  | 19 | 224.920.000,00 | 70.968.624,63 | 43.585.646,87 |
|  | 05-Mobilità urbana | Non avviato | 22 | 263.022.458,79 | 3.061.400,00 | 401.821,27 |
|  |  | Progettazione Preliminare | 7 | 133.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Progettazione Definitiva | 7 | 140.100.000,00 | 209.680,01 | 28.319,65 |
|  |  | Progettazione Esecutiva | 5 | 116.370.000,00 | 5.554.819,41 | 1.885.552,68 |
|  |  | Stipula Contratto | 34 | 206.430.321,56 | 30.027.861,92 | 14.653.483,47 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 96 | 1.329.628.523,07 | 570.944.275,96 | 103.768.616,59 |
|  |  | Esecuzione Fornitura | 228 | 1.335.206.967,33 | 1.059.323.187,79 | 426.373.252,97 |
|  |  | Collaudo | 12 | 41.723.573,85 | 37.802.750,40 | 31.448.035,27 |
|  | 05-Mobilità urbana Totale |  | 411 | 3.565.801.844,60 | 1.706.923.975,49 | 578.559.081,90 |
| 07-Trasporti e Mobilità Totale |  |  | 1.006 | 14.475.914.982,14 | 4.627.823.078,88 | 1.143.828.870,96 |

| Tab.12: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 08 Riqualificazione urbana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Tematica | Settore di intervento | Stato procedurale | N. progetti | Costo ammesso | Impegni ammessi | Pagamenti ammessi |
| 08-Riqualificazione urbana | 01-Edilizia e spazi pubblici | Stipula Contratto | 8 | 1.961.034,54 | 1.092.308,17 | 0,00 |
|  |  | Esecuzione Lavori | 49 | 35.035.400,20 | 27.119.470,72 | 5.169.575,07 |
|  |  | Collaudo | 29 | 13.293.526,21 | 12.964.592,86 | 11.584.986,93 |
|  | 01-Edilizia e spazi pubblici Totale |  | 86 | 50.289.960,95 | 41.176.371,75 | 16.754.562,00 |
| 08-Riqualificazione urbana Totale |  |  | 86 | 50.289.960,95 | 41.176.371,75 | 16.754.562,00 |

| Tab.13: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 12 Capacità amministrativa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Area Tematica | Settore di intervento | Stato procedurale | N. progetti | Costo ammesso | Impegni ammessi | Pagamenti ammessi |
| 12-Capacità Amministrativa | 02-Assistenza Tecnica | Esecuzione Fornitura | 3 | 13.077.200,69 | 878.519,69 | 130.738,72 |
|  | 02-Assistenza Tecnica Totale |  | 3 | 13.077.200,69 | 878.519,69 | 130.738,72 |
| 12-Capacità Amministrativa Totale |  |  | 3 | 13.077.200,69 | 878.519,69 | 130.738,72 |

# SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di riferimento (2022).

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Nell’ambito delle tabelle a seguire si riporta l’avanzamento finanziario registrato nell’annualità di riferimento della presente Relazione. Nella tabella n. 14 l’avanzamento è sintetizzato per area tematica mentre nella tabella n. 15 si riporta il dettaglio per settore di intervento.

| Tab.14: Avanzamento finanziario realizzato nel 2022 per aree tematiche – dati BDU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale PSC - sezione ordinaria - Importi in € |  |  |  |
|  | Costo ammesso | Impegni Ammessi | Pagamenti ammessi |
| Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI | 256.341.164,02 | 280.020.913,62 | 92.363.477,77 |
| Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' | 1.543.791.418,13 | 2.013.259.495,26 | 725.792.381,61 |
| Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA | 0,00 | 27.464.132,99 | 10.674.654,97 |
| Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 35.315,94 |
| Totale PSC | 1.800.132.582,15 | 2.320.744.541,87 | 828.865.830,29 |

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO

| Tab.15: Avanzamento finanziario realizzato nel 2022 per aree tematiche e settori di intervento– dati BDU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totale PSC - sezione ordinaria - Importi in € |  |  |  |
|  | Costo ammesso | Impegni Ammessi | Pagamenti ammessi |
|  | Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI |  |  |
| Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO | 128.567.164,02 | 221.736.066,09 | 71.118.893,21 |
| Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE | 127.774.000,00 | 39.750.785,07 | 15.200.738,28 |
| Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' | 0,00 | 18.534.062,46 | 6.043.846,28 |
| Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali | 256.341.164,02 | 280.020.913,62 | 92.363.477,77 |
|  | Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' |  |  |
| Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE | 390.326.236,04 | 687.931.174,53 | 200.756.794,06 |
| Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO | 52.600.000,00 | 71.369.820,65 | 96.381.319,30 |
| Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO | 93.336.418,71 | 77.995.218,06 | 51.926.072,29 |
| Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO | 26.700.000,00 | 15.649.247,88 | 2.933.625,74 |
| Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA | 980.828.763,38 | 1.160.314.034,14 | 373.794.570,22 |
| Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità | 1.543.791.418,13 | 2.013.259.495,26 | 725.792.381,61 |
|  | Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA |  |  |
| Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA | 0,00 | 27.464.132,99 | 10.674.654,97 |
| Totale area tematica 08 - Riqualificazione | 0,00 | 27.464.132,99 | 10.674.654,97 |
|  | Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA |  |  |
| Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA | 0,00 | 0,00 | 35.315,94 |
| Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa | 0,00 | 0,00 | 35.315,94 |
| Totale PSC | 1.800.132.582,15 | 2.320.744.541,87 | 828.865.830,29 |

    - STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Si riportano, nella presente sezione, alcuni elementi informativi utili a dare conto degli avanzamenti finanziari conseguiti nel corso del 2022, basati su quanto rilevabile dal Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF- IGRUE.

Come emerge dalle tavole finanziarie sopra riportate, nel periodo di riferimento della presente Relazione (2022) sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per un ammontare di circa 2.320,745 mln/€ ed effettuati pagamenti per un importo totale di circa 828,866 mln/€.

L’Area tematica nella quale si registra il maggiore avanzamento in termini di OGV assunte nell’annualità in parola, pari a circa 2.013,259 mln/€, è la 07- Trasporti e Mobilità, nell’ambito della quale sono finanziati interventi relativi al trasporto ferroviario, marittimo, aereo e alla mobilità urbana. Il settore di intervento nel quale si registra la quota maggiore di OGV assunte, pari a 1.160,314 mln/€, è il settore 07. 05 Mobilità urbana.

Con riferimento all’avanzamento finanziario in termini di pagamenti ammessi, l’area tematica nella quale si

registra il maggiore avanzamento di risorse erogate, pari a circa 725,792 mln/€, è sempre la 07- Trasporti e

Mobilità, ma con una incidenza maggiore nei settori di intervento 07.01 Trasporto stradale e 07.05 Mobilità urbana, rispettivamente con un aumento di 200,757 mln/€ e 373,795 mln/€.

Avanzamenti finanziari di rilievo si registrano anche nell’area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali, nel cui ambito sono finanziati interventi di messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (strade e dighe), interventi relativi allo sviluppo della mobilità sostenibile (ciclovie) e interventi stradali. Nello specifico, nel periodo di riferimento della presente relazione sono state assunte OGV a valere sull’Area tematica in parola per circa 280,021 mln/€ ed effettuati pagamenti per 92,363 mln/€. Il settore di intervento nel quale si concentra il maggior avanzamento in termini di obbligazioni giuridicamente vincolanti e pagamenti ammessi è lo 05.01 - Rischi e adattamento climatico, rispettivamente con 221,736 mln/€ e 71,119 mln/€, nell’ambito del quale sono finanziati interventi su infrastrutture stradali. Un notevole volume di risorse impegnate e pagate è riferito, anche per il 2022, a interventi di competenza di un altro dei maggiori beneficiari del Piano, la Regione Campania.

Con riferimento all’area tematica 08 - Riqualificazione urbana, si registrano avanzamenti per 27,464 mln/€ in termini di OGV e per circa 10.674 mln/€ in termini di pagamenti ammessi. A valere sull’area tematica in parola sono finanziati interventi di rigenerazione urbana e edilizia scolastica.

Infine, nell’area tematica 12 - Capacità amministrativa, sono finanziati interventi relativi all’Assistenza Tecnica e nell’anno di riferimento non si registrano avanzamenti finanziari in termini di impegni, mentre si registra un lieve incremento per 0,035 mln/€ in termini di pagamenti.

## MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Non si rilevano scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario.

## QUADRO DELLE ECONOMIE

Al 31.12.2022 risultano trasmesse a Banca Dati Unitaria economie FSC pari ad euro 587.881,68, suddivise per Area tematica e Settore di intervento come segue.

| Tab.16: Quadro delle economie monitorate in BDU al 31.12.2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Area Tematica | Settore di intervento | Economie FSC |
| 07-Trasporti e Mobilità | 01-Trasporto stradale | 438.082,37 |
|  | 02-Trasporto ferroviario | 34.582,02 |
|  | 03-Trasporto marittimo | 9.720,61 |
|  | 05-Mobilità urbana | 19.376,43 |
| 07-Trasporti e Mobilità Totale |  | 501.761,43 |
| 08-Riqualificazione urbana | 01-Edilizia e spazi pubblici | 86.120,25 |
| 08-Riqualificazione urbana Totale |  | 86.120,25 |
| Totale complessivo |  | 587.881,68 |

## MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non risultano applicabili meccanismi sanzionatori per l’annualità di riferimento della presente Relazione.

## PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

L’Autorità Responsabile del Piano, nell’annualità di riferimento della presente relazione, ha attuato una politica volta all’accelerazione degli interventi per i quali sono stati riscontrati ritardi nell’attuazione dei cronoprogrammi. Nella maggior parte dei casi, tali ritardi sono ascrivibili a circostanze diversificate, tra cui, a titolo esemplificativo si evidenziano quelle più rilevanti:

- Rallentamenti nell’attuazione degli interventi dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina che ha comportato un eccezionale e notevole aumento del costo delle materie prime;

- Difficoltà incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi finanziati a valere sul PSC;

- Ritardi nel rispetto dei cronoprogrammi dovuti alla complessità delle procedure connesse all’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta con particolare riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, alle procedure di esproprio e alle varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti e imprevedibili;

- Complessità degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari ANAS e RFI;

- Gestione dei c.d. progetti contenitore che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in più “sub interventi” attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o più soggetti attuatori che, in molti casi, fungono da stazione appaltante;

- Aggiornamento del sistema di monitoraggio non sempre tempestivo rispetto agli avanzamenti di attuazione.

In considerazione di quanto esposto sopra, l’Autorità Responsabile ha svolto nel corso del 2022 un’intensa e continuativa attività di sorveglianza rafforzata al fine di rilevare tempestivamente le problematiche connesse al rischio di mancata acquisizione delle OGV e di valutare e definire azioni correttive. Infatti, nel corso del 2022 sono state portate all’esame del Comitato di Sorveglianza diverse proposte di rimodulazione di interventi per i quali l’OGV non è risultata conseguibile al 31/12/2022. A tale lavoro si è affiancata un’intensa e costante attività di impulso e supporto nei confronti delle Direzioni Generali competenti ratione materiae e dei beneficiari finalizzata ad individuare le specifiche criticità e le relative possibili soluzioni.

L’Autorità Responsabile ha, altresì, messo in atto una specifica attività di supporto a favore delle Direzioni Generali e dei Beneficiari, orientata all’aggiornamento nel sistema di monitoraggio degli avanzamenti finanziari e procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla sezione finanziaria (impegni), alle procedure di aggiudicazione e alla corretta valorizzazione degli step procedurali che rappresentano gli elementi oggetto di verifica per il raggiungimento dell’OGV. Infatti, nel corso del 2022, si può registrare un notevole miglioramento nella qualità dei dati caricati sul sistema di monitoraggio e un notevole incremento del numero di interventi trasmessi alla Banca Dati Unitaria con i relativi avanzamenti finanziari, fisici e procedurali.

Al 31.12.2022 sono stati trasmessi a BDU 1.865 progetti per un valore complessivo di 16,5 mln/€ a fronte di 1.496 progetti trasmessi a BDU con un costo ammesso pari a 14,8 mln/€ al 31.12.2021.

Infine, nel corso del 2022 è stata condotta un’attenta attività di revisione complessiva del Sistema di Gestione e Controllo al fine di introdurre ulteriori elementi di semplificazione a supporto dell’avanzamento del Piano. Il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, adottato con determina n. 14108 del 1° agosto 2022, introduce molteplici semplificazioni volte all’accelerazione finanziaria del programma, tra cui si segnalano in particolare quelle connesse alle procedure di rendicontazione delle spese e alla relativa manualistica, dirette, tra l’altro, ad uniformare le attività di verifica in capo alle Direzioni Generali oltre che a snellire e semplificare il corredo documentale a supporto di tali verifiche.

## MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

Nel corso del 2022 sono state approvate rimodulazioni relative a un numero di interventi complessivo pari a 106, nell’ambito di n. 10 procedure scritte.

Si evidenzia che le rimodulazioni, a risorse invariate, di cui alle procedure scritte su indicate hanno comportato variazioni finanziarie tra Aree Tematiche e Settori di Intervento, pur mantenendo inalterata la programmazione strategica e operativa, nonché la dimensione finanziaria complessiva del Piano.

Nello specifico, si segnala una diminuzione di risorse pari al 1,70% per l’Area tematica 05-Ambiente e risorse naturali- Settore di intervento 05.01-Rischi e adattamento climatico; per quanto riguarda l’Area Tematica 07-Trasporti e mobilità una diminuzione pari al 3,03% per il Settore di intervento 07.01- Trasporto stradale e una diminuzione del 1,28% per il Settore di intervento 07.02 Trasporto Ferroviario.

Altresì si segnala un aumento di risorse pari a 18,94% per l’Area tematica 05-Ambiente e risorse naturali- Settore di intervento 05.02-Risorse Idriche, per l’Area Tematica 07-Trasporti e mobilità un amento di risorse pari al 13,47% per il Settore di Intervento 07.04 Trasporto Aereo e pari al 4,33% per il Settore di Intervento 07.05 Mobilità Urbana

Di seguito si riportano i riferimenti delle singole rimodulazioni per l’annualità 2022.

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 564 del 13/01/2022, conclusasi con nota n. 2256 in data 03/02/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 13 interventi a valere su:

- Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche”;

- Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilità”, Settore di intervento 07.01 - “Trasporto stradale”;

- Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilità”, Settore di intervento 07.02 - “Trasporto ferroviario”.

Si evidenzia che, in riferimento alla Regione Liguria, per l’Area Tematica 05 “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche” risulta essere presente uno scostamento complessivo pari a 2,4 mln. Tale importo concorre ad incrementare l’intervento della Regione Piemonte, Diga di Lavagnina Inferiore, Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.17: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 2256 in data 03/02/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Piemonte | DG TPL | Tratta Lingotto-Bengasi con due nuove stazioni + materiale rotabile | 28,900 | 07.05 | Metropolitana Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi e Comprensorio Tecnico – Migrazione del sistema di segnalamento da VAL a CBTC - Tratta Fermi-Cascine Vica - realizzazione del nuovo sistema di segnalamento CBTC - Acquisto materiale rotabile compatibile con VAL 208 e installazione degli automatismi CBTC su 58 veicoli VAL208NG. | 100,100 | 07.05 |
|  |  | Tratta Lingotto – Bengasi: ulteriori 4 treni | 28,600 |  |  |  |  |
|  |  | Tratta Collegno-Cascine Vica: 2 treni | 14,000 |  |  |  |  |
|  |  | 4 treni per la Linea 1 | 28,600 |  |  |  |  |
| Provincia Autonoma di Bolzano | DG FERRO | Fermata ferroviaria di San Giacomo nel Comune di Laives | 1,500 | 07.02 | Stazione Ferroviaria di Merano PRG – fase di compatibilizzazione | 1,500 | 07.02 |
| Regione Emilia-Romagna | DG STRADE | Tangenziale di Fogliano | 5,000 | 07.01 | Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto | 5,000 | 07.01 |
| Regione Campania | DG STRADE | Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro | 38,000 | 07.01 | Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’Autostrada Caserta – Salerno (A30) – Completamento | 38,000 | 07.01 |
| Provincia Autonoma di Trento | DG STRADE | Sistemazione ponte sul torrente Rinassico – Km 3,730 della S.P. 124 | 1,150 | 07.01 | Ristrutturazione e sistemazione del Pont del Lejia sulla SS 48 delle Dolomiti | 1,150 | 07.01 |
| Regione Liguria | DG DIGHE | Diga Lago Lavezze | 1,000 | 05.02 | Diga Lago Lavezze | 4,200 | 05.02 |
|  |  | Diga di Lago Lungo | 9,000 | 05.02 | Diga di Lago Badana interventi di manutenzione straordinaria | 3,400 | 05.02 |
| Regione Basilicata | DG DIGHE | Diga Acerenza – strumentazione controllo ripristino collegamento idr. Diga Genzano | 4,000 | 05.02 | Intervento di ripristino dell’adduttore Acerenza e Genzano | 9,000 | 05.02 |
|  |  | Diga Monte Cotugno manutenzione straordinaria sistema di tenuta | 5,000 | 05.02 | - | - | - |
| Regione Piemonte | DG DIGHE | Diga Lavagnina Inferiore – miglioramento sicurezza idraulica | 1,000 | 05.02 | Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza idraulica delle seguenti dighe ubicate sul territorio della Regione: Piemonte Lavagnina Inferiore | 3,400 | 05.02 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 6502 del 31/03/2022, conclusasi con nota n. 7533 in data 15/04/2022, è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 3 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.18: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 7533 in data 15/04/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Lazio | DG TPL | Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo | 154,000 | 07.05 | Ammodernamento e Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella tratta extraurbana Riano - Morlupo | 154,000 | 07.05 |
| Regione Piemonte | DG TPL | Materiale rotabile Gomma (DELIBERA 54/2016) | 5,164 | 07.05 | Materiale rotabile Gomma (DELIBERA 54/2016) | 5,149 | 07.05 |
|  |  | Rinnovo Materiale Rotabile (DELIBERA 98/2017) | 24,000 | 07.05 | Rinnovo Materiale Rotabile (DELIBERA 98/2017) | 24,015 | 07.05 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 7557 del 15/04/2022, conclusasi con nota n. 8526 in data 04/05/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 4 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”;

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali” Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.19: Quadro delle rimodulazioni conclusasi con nota n. 8526 in data 04/05/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Toscana | DG STRADE | Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano | 2,100 | 07.01 | Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano | 2,500 | 07.01 |
|  |  | Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano | 1,300 | 07.01 | Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano | 0,900 | 07.01 |
| Regione Sardegna | DG DIGHE | Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009) | 14,000 | 05.02 | - | - | 05.02 |
|  |  | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali | 20,000 | 05.02 | Diga di Cumbidanovu – Lavori di completamento Integrazione finanziamenti regionali | 34,000 | 05.02 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 13133 del 15/07/2022, conclusasi con nota n. 14059 in data 01/08/2022, è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a un intervento a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza.

| Tab.20: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14059 in data 01/08/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e Regione Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Abruzzo | DG STRADE | Collegamento dell’Asse Attrezzato di Pescara e Adeguamento svincolo SS.714 – Pescara Sud | 15,000 | 07.01 | Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714 Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1 | 6,123 | 07.01 |
|  |  |  |  |  | Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714 Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2 | 2,077 |  |
|  |  |  |  |  | Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714 - sub intervento 3 | 6,800 |  |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 14200 del 02/08/2022, conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 23 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”;

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana”;

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.03 - “Trasporto Marittimo”.

Si specifica che, nella indicata procedura e in riferimento alla Regione Sardegna è presente una variazione finanziaria tra aree tematiche e settori di intervento. In particolare, per il progetto Lavori di costruzione della Circonvallazione di Olbia, Area Tematica 07, “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento 07.01, “Trasporto stradale”, è stato ridotto l’importo finanziario a favore del progetto Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori – diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate – traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul rio Is Canargius ed opere complementari connesse – galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: completamento della diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate - Integrazione finanziamenti statali e regionali, Area Tematica 05.02 “Risorse Idriche” (DG DIGHE).

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Toscana | DG STRADE | SRT 429 – Lotto 3 della variante alla SRT 429 – tratto Castel Fiorentino – Certaldo | 26,600 | 07.01 | SRT 429 – Lotto 3 della variante alla SRT 429 – tratto Castel Fiorentino – Certaldo | 29,600 | 07.01 |
|  |  | SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune di Cortona (da sud dell’abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia - Bettolle) | 13,000 | 07.01 | SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune di Cortona (da sud dell’abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia - Bettolle) | 14,839 | 07.01 |
|  |  | SRT 71 - Variante Corsalone da Fontechiara a variante di Bibbiena | 21,500 | 07.01 | SRT 71 - Variante Corsalone - Realizzazione nuovo svincolo in località Pollino - Comune di Bibbiena | 3,150 | 07.01 |
|  |  | SR 71 - Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano LOTTO 2 | 9,000 | 07.01 | SR 71 - Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano Lotto 2 | 11,500 | 07.01 |
|  |  | SRT 74 - miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Nuovo Ponte sul Fiume Fiora" - II Lotto: Ponte sul Fiume Fiora | 6,600 | 07.01 | SRT 74 - miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Nuovo Ponte sul Fiume Fiora" - II Lotto: Ponte sul Fiume Fiora | 11,100 | 07.01 |
|  |  | Variante alla SRT 2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, Comune di Poggibonsi - 2° stralcio funzionale | 4,300 | 07.01 | Variante alla SRT 2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, Comune di Poggibonsi - 2° stralcio funzionale | 5.800 | 07.01 |
|  |  | Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali | 13,000 | 07.01 | Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali | 17,000 | 07.01 |
|  |  | SRT 325 Val di Bisenzio. Realizzazione rotatoria in località Isola nel Comune di Vaiano. | 0,600 | 07.01 | SRT 325 Val di Bisenzio. Realizzazione rotatoria in località Isola nel Comune di Vaiano. | 0,746 | 07.01 |
|  |  | Intervento di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano | 2,500 | 07.01 | Intervento di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico Buriano | 3,100 | 07.01 |
| Regione Sardegna | DG STRADE | Lavori di costruzione della Circonvallazione di Olbia | 90,000 | 07.01 | Redazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale aventi ad oggetto lavori di costruzione del completamento della circonvallazione di Olbia - tratto intermedio della strada statale 131 dcn, del tipo "b" di cui al d.m. 05.11.2001 | 1,401 | 07.01 |
|  | DG DIGHE | - | - | - | Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori – diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate – traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul rio Is Canargius ed opere complementari connesse – galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: completamento della diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate - Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. N.337/2002 e n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009). | 88,599 | 05.02 |
| Regione Umbria | DG TPL | Interventi di ammodernamento e adeguamento agli standard della infrastruttura nazionale della Ferrovia Centrale Umbra | 51,000 | 07.05 | Ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della linea FCU agli standard dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tratta Città di Castello-Perugia Ponte San Giovanni | 67,586 | 07.05 |
|  |  | Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale | 5,000 | 07.05 |  |  |  |
|  |  | Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra (potenziamento ed ammodernamento) | 1,000 | 07.05 |  |  |  |
|  |  | Interventi di ammodernamento e adeguamento agli standard dell’infrastruttura ferroviaria nazionale della Ferrovia Centrale Umbra | 8,360 | 07.05 |  |  |  |
|  |  | Sicurezza Ferro | 2,226 | 07.05 |  |  |  |
| Regione Puglia | TPL | Sviluppo sistemi di trasporto rapido di massa | 38,610 | 07.05 | Sviluppo sistemi di trasporto rapido di massa | 35,310 | 07.05 |
|  |  | Sicurezza Ferro | 115,224 | 07.05 | Sicurezza Ferro | 107,144 | 07.05 |
|  |  | Penetrazione urbana nella città di Manfredonia | 50,000 | 07.05 | Acquisti di materiale rotabile ferroviario | 66,354 | 07.05 |
|  |  | Stazione ferroviaria S. Anna e sottopassaggio. Linea ferroviaria Bari-Lecce, tratta Bari Torre Quetta-Bari S. Anna | 4,000 |  |  |  |  |
|  |  | Materiale rotabile ferroviario | 0,974 |  |  |  |  |
| Ragione Campania | DG PORTI | Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali dragati in cassa di colmata della darsena di levante. | 12,500 | 07.03 | Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane | 12,500 | 07.03 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 14671 del 10/08/2022, conclusasi con nota n. 15055 in data 29/08/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 4 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”.

Si specifica che nella presente rimodulazione, risulta una variazione finanziaria nell’ambito dei settori di intervento con spostamento di risorse dall’ Area Tematica 07 “Trasporti e mobilità”, Settore di intervento 01 “Trasporto stradale” all’Area Tematica 07.04 “Trasporto Aereo” e 07.05 “Mobilità Urbana”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.22: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 15055 in data 29/08/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Campania | DG STRADE | Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio | 35,000 | 07.01 | Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A via Capasso | 1,655 | 07.01 |
|  |  |  |  |  | Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B via Dalmazia | 3,955 |  |
|  |  |  |  |  | Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - I stralcio funzionale. Progettazione e verifica. | 0,750 |  |
|  |  | Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest | 60,000 | 07.01 | Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest -I stralcio funzionale | 23,500 | 07.01 |
|  |  |  |  |  | Completamento viabilità retroporto Salerno II lotto porta ovest -II stralcio funzionale. Progettazione e verifica | 0,655 |  |
|  |  | Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – III lotto -completamento | 38,000 | 07.01 | Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova Vomero | 25,000 | 07.05 |
|  |  | Ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella | 30,000 | 07.01 | Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico locale | 11,438 | 07.05 |
|  |  |  |  |  | Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza apparato centrale a calcolatore multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS | 5,200 | 07.05 |
|  |  |  |  |  | adeguamento alle norme di sicurezza ansf della linea Benevento/Cancello e della linea Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere -completamento | 9,000 | 07.05 |
| Regione Campania | DG STRADE |  |  |  | Linea Circumflegrea. Opere di completamento VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto Binario pari | 15,000 | 07.05 |
|  |  |  |  |  | Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da Piscinola a Capodichino) | 10,053 | 07.05 |
|  |  |  |  |  | Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee Regionali Vesuviane di EAV s.r.l. | 24,830 | 07.05 |
|  |  |  |  |  | Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto Centro Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013 | 5,264 | 07.05 |
|  |  |  |  |  | Adeguamento terminal aviazione generale per uso promiscuo ed opere di interconnessione area Ovest | 10,700 | 07.04 |
|  |  |  |  |  | Servizi di progettazione infrastrutturale delle opere previste dal Masterplan dell’Aeroporto | 4,000 | 07.04 |
|  |  |  |  |  | Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta Ladri | 12,000 | 07.04 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 15442 del 07/09/2022, conclusasi con nota n. 16276 in data 21/09/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 7 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana”

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario”

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”

Si specifica che, per quanto riguarda l’intervento “S. Gavino – Sassari – Olbia”, per un importo complessivo di 223 mln di euro e un importo programmato a valere sul PSC MIMS (d’ora innanzi MIT) pari a 74 mln di euro si è resa necessaria una rimodulazione al fine di superare il parere negativo espresso dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale (Commissione VIA) in riferimento alla variante ferroviaria di Bonorva – Torralba che ha portato alla presa d’atto dell’improcedibilità nella realizzazione per la mancata coerenza con i tempi previsti e i vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento. Pertanto, al fine di evitare le revoche delle risorse di competenza per la mancata assunzione delle OGV è stata aggiornata la scheda in coerenza con le modifiche necessarie per rispettare le prescrizioni della Commissione.

Tale rimodulazione ha riguardato il costo complessivo dell’intervento, modificato a 127,200 mln di euro, con invarianza dell’importo finanziato a valere sul PSC MIMS (d’ora innanzi MIT) e pari 74 mln di euro.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.23: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 16276 in data 21/09/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Piemonte | DG TPL | Materiale rotabile ferro | 20,656 | 07.05 | Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari regionali e metropolitani | 63,856 | 07.05 |
|  |  | Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari regionali e metropolitani | 43,200 | 07.05 |  |  |  |
| Regione Valle d’Aosta | DG TPL | Materiale rotabile ferro | 1,392 | 07.05 | Fornitura di treni bimodali e/o elettrici da destinare al servizio di TPL ferroviario regionale | 25,392 | 07.05 |
|  |  | Fornitura di tre treni bimodali per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-Torino | 24,000 | 07.05 |  |  |  |
| Regione Autonoma Sardegna | DG FERRO | S. Gavino-Sassari-Olbia | 74,000 | 07.02 | S. Gavino-Sassari-Olbia | 74,000 | 07.02 |
| Regione Veneto | DG FERRO | Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne-Castelfranco Veneto (1° fase potenziamento tecnologico degli impianti a soppressione dei PP.LL. lungo la linea) | 48,000 | 07.02 | Elettrificazione Anello bellunese | 48,000 | 07.02 |
| Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia | DG STRADE | SR 355 della Val Degano - Variante esterna all'abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea e tre ponti con arrivo prima del cimitero, dalla progr. km 17+865 alla progr. km 19+865 | 9,300 | 07.01 | Messa in sicurezza e riqualificazione dell’impalcato e delle pile del viadotto c.d. del Rio degli Uccelli posto lungo la SS13 dal km 199+700 al km 200+500 | 6,062 | 07.01 |
|  |  |  |  |  | Sostituzione dei giunti dei viadotti insistenti sulla rete di strade statali (SS) e strade regionali (SR) gestite dalla società FVG Strade Spa | 3,238 | 07.01 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 17151 del 06/10/2022, conclusasi con nota n.19121 in data 11/11/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 13 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 “Trasporto Stradale”;

Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali e Settore di intervento: 05.01 “Rischi e adattamento climatico”.

Si specifica che risulta una variazione finanziaria dall’Area Tematica 05 “Ambiente e risorse naturali Settore di intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” all’Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto Stradale”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Campania | DG STRADE | Variante alla SS 6 "Casilina" di circumvallazione Vairano Scalo - adeguamento funzionale di asse viario esistente. | 6,000 | 07.01 | Variante alla SS 6 "Casilina" di circumvallazione Vairano Scalo - adeguamento funzionale di asse viario esistente. | 4,941 | 07.01 |
|  |  | Programma d'intervento per il servizio di tipo metropolitano nell'agro Nocerino - Sarnese | 100,000 | 07.01 | Programma d'intervento per il servizio di tipo metropolitano nell'agro Nocerino - Sarnese | 91,176 | 07.01 |
|  |  | Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale a servizio dei 5 Consorzi ASI regionali | 50,000 | 05.01 | Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale a servizio dei 5 Consorzi ASI regionali | 46,915 | 05.01 |
|  |  | Programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Bari. | 50,000 | 05.01 | Programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Bari. | 46,555 | 05.01 |
|  |  | Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali campani (area domitiana, flegrea, salernitana, cilentana). | 80,000 | 05.01 | Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali campani (area domitiana, flegrea, salernitana, cilentana). | 74,748 | 05.01 |
| Regione Campania | DG STRADE | Interventi per il sistema di mobilità del litorale domizio. | 35,000 | 07.01 | Interventi per il sistema di mobilità del litorale domizio. | 31,265 | 07.01 |
|  |  | Infrastrutture per la mobilità supporto delle Universiadi. | 13,000 | 07.01 | Infrastrutture per la mobilità supporto delle Universiadi. | 12,125 | 07.01 |
|  |  | Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali. | 235,000 | 05.01 | Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali. | 225,681 | 05.01 |
|  |  | Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B via Dalmazia. | 3,955 | 07.01 | Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B via Dalmazia | 3,755 | 07.01 |
|  |  | Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità | 40,000 | 07.01 | Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità | 29,495 | 07.01 |
|  |  | Fondovalle Calore - Completamento | 23,000 | 07.01 | Fondovalle Calore - Completamento | 41,954 | 07.01 |
|  |  | Completamento viabilita' retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio funzionale | 23,500 | 07.01 | Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio funzionale | 50,000 | 07.01 |
|  |  | Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A via Capasso | 1,655 | 07.01 | Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A via Capasso | 2,500 | 07.01 |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 17382 del 11/10/2022, conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n.19 interventi a valere su:

Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali e Settore di intervento: 05.02 “Risorse Idriche”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Regione Campania | DG DIGHE | Diga Campolattaro – Realizzazione dell’opera di derivazione, manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti (Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016). | 18,000 | 05.02 | Diga di Campolattaro - Interventi per il completamento degli invasi sperimentali, Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica | 1,700 | 05.02 |
|  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Regione Calabria | DG DIGHE | Diga Monte Marello – Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica | 2,000 | 05.02 | Diga di Monte Marello - Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico opere accessorie | 2,605 | 05.02 |
| Regione Puglia | DG DIGHE | Diga Cillarese – Interventi per la sicurezza funzionale | 1,000 | 05.02 | Diga di Cillarese-Intervento di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo sulle opere accessorie | 1,200 | 05.02 |
| Regione Molise | DG DIGHE | Diga di Chiauci – Interventi per la sicurezza sismica | 0,500 | 05.02 | Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci | 5,215 | 05.02 |
|  |  | Diga di Chiauci – manutenzione impianti | 4,000 | 05.02 |  |  |  |
| Regione Autonoma Sardegna | DG DIGHE | Dighe di Cumbidanovu – Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali | 34,000 | 05.02 | Dighe di Cumbidanovu – Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali | 47,500 | 05.02 |
| Regione Campania | DG DIGHE | Diga Macchioni - strumentazione controllo | 0,500 | 05.02 | Diga di Macchioni - Intervento di manutenzione straordinaria | 2,430 | 05.02 |
|  |  | Diga Macchioni – Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 | 1,500 | 05.02 |  |  |  |
| Regione Lazio | DG DIGHE | Diga Madonna delle Mosse - manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi | 2,000 | 05.02 | Diga "Madonna delle Mosse" in Comune di Canino (VT) n. arch. 779 -Rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie | 3,350 | 05.02 |
|  |  | Diga Madonna delle Mosse - manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 2016. | 0,500 | 05.02 |  |  |  |
| Regione Puglia | DG DIGHE | Diga Monte Melillo - manutenzione straordinaria pozzo, scarichi strumentazione controllo | 1,500 | 05.02 | Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del “Pozzi scarico di fondo e opera di presa” della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge | 2,150 | 05.02 |
|  |  | Diga Monte Melillo – Rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 | 0,500 | 05.02 |  |  |  |
| Regione Abruzzo | DG DIGHE | Diga DI PENNE – Interventi per la sicurezza funzionale sismica | 1,350 | 05.02 | Diga Penne - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza | 1,650 | 05.02 |
| Regione Calabria | DG DIGHE | Diga Tarsia - manutenzione straordinaria scarichi strumentazione controllo rivalutazione sismica | 1,000 | 05.02 | Diga Tarsia manutenzione straordinaria scarichi strumentazione controllo rivalutazione sismica | 4,550 | 05.02 |
|  |  | Diga Tarsia – Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti del CIPE nn. 25 e 54 2016 | 2,500 | 05.02 | - | - | - |
| Regione Sardegna | DG DIGHE | Diga Minghetti - manutenzione straordinaria scarichi sistemazione versante | 0,500 | 05.02 | Diga Minghetti - manutenzione straordinaria scarichi sistemazione versante | - | - |
| Regione Campania | DG DIGHE | Diga Ponte Annibale - adeguamento scarichi | 1,500 | 05.02 | Diga Ponte Annibale – adeguamento scarichi | 2,000 | 05.02 |
|  |  | Diga Ponte Annibale - Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 | 0,500 | 05.02 |  |  |  |

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 19750 del 21/11/2022, conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a n. 19 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di Intervento 05 “Ambiente e risorse naturali” e Settore di intervento: 07.01 “Trasporto stradale” e Settore di Intervento 05.01 “Rischi e adattamento climatico”;

Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali” e Settore di intervento: 05.05 - “Natura e biodiversità”;

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.05 “Mobilità urbana”;

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.02 “Trasporto ferroviario”;

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

| Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regione | Direzione Generale competente | PSC Attuale | M€ | Settore di intervento attuale | PSC Rimodulazione | M€ | Settore di intervento a tendere |
| Provincia Autonoma di Trento | DG STRADE | Ristrutturazione e sistemazione del Pont del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti | 1,150 | 07.01 | Lavori di riordino viabilistico della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al Km 94+830 Opera S-780 | 5,100 | 05.01 |
|  |  | Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71 | 0,950 | 07.01 |  |  |  |
|  |  | SS. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in sicurezza dal km 169+700 circa al km 170+100 in comune di Mezzana Loc. Crozze | 3,000 | 05.01 |  |  |  |
| Regione Friuli-Venezia Giulia | DG STRADE | SS 52bis - Ristrutturazione della statale: 1° Lotto funzionale tra il km 3+000 e il km 8+000 - Variante di Tolmezzo | 32,920 | 07.01 | Interventi di riqualificazione della SS 52bis dal km 0+800 al km 32+875 | 32,920 | 05.02 |
| Regione Marche | DG STRADE | Intervento di ammodernamento della viabilità della Mezzina - I stralcio, IV lotto | 11,100 | 07.01 | - | - | - |
|  |  | Opere di potenziamento infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente | 4,200 | 07.01 | Opere di potenziamento infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente | 15,300 | 07.01 |
|  |  | Realizzazione nuova rotatoria tra S.P.n3 e Via delle Querce | 0,300 | 07.01 | - | - | - |
|  |  | Rotatoria località villa Musone di Loreto | 0,155 | 07.01 | - | - | - |
|  |  | Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di Fermo | 3,800 | 07.01 | Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di Fermo | 4,255 | 07.01 |
|  | DG TPL | Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti | 2,000 | 05.05 | Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti | 4,500 | 05.05 |
|  |  | Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano | 2,000 | 05.05 | Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano | 3,757 | 05.05 |
|  |  | Interconnessione Valliva: ciclovia turistica del Foglia | 3,500 | 05.05 | Interconnessione Valliva: ciclovia turistica del Foglia | 5,385 | 05.05 |
|  |  | Interconnessione Valliva: ciclovia turistica dell’Aso | 3,300 | 05.05 | Interconnessione Valliva: ciclovia turistica dell’Aso | 6,561 | 05.05 |
|  |  | Interconnessione Valliva: ciclovia turistica del Metauro | 4,500 | 05.05 | Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Metauro-Progetto esecutivo | 0,243 | 05.05 |
|  |  | Ciclovia Pesaro-Pian del Bruscolo | 2,000 | 05.05 | Ciclovia Pesaro-Pian del Bruscolo | 0,115 | 05.05 |
|  |  | Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Tenna | 3,300 | 05.05 | Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Tenna – progetto preliminare | 0,039 | 05.05 |
| Regione Sardegna | DG TPL | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio / Quartucciu – Centro Commerciale Le Vele - 1° tratta di attestazione a Quartu Sant’Elena | 60,100 | 07.05 | - | - | - |
|  |  | Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria Linea Quartu Sant'Elena con acquisto di 4 tram | 48,810 | 07.05 | - | - | - |
|  |  | - | - | - | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Policlinico/ Sestu | 41,000 | 07.05 |
|  |  | - | - | - | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Caracalla/ Dell’Argine | 23,000 | 07.05 |
|  |  | - | - | - | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Stazione Intermodale Monserrato San Gottardo | 3,000 | 07.05 |
|  |  | - | - | - | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Fornitura 4 tram | 17,400 | 07.05 |
|  |  | - | - | - | Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Estensione Poetto Marina Piccola/ Ippodromo | 24,510 | 07.05 |
| Provincia Autonoma di Bolzano | DG FERRO | Stazione ferroviaria di Merano PRG - fase di compatibilizzazione | 1,500 | 07.02 | PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla linea Fortezza - S. Candido | 1,500 | 07.02 |

## OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Come stabilito dall’art. 11 novies del DL 52 del 22 aprile 2021 convertito con legge 87 del 2021, il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione è fissato al 31 dicembre 2022. La Circolare n. 1/2017 precisa che l’obbligazione giuridicamente vincolante s’intende assunta quando sia intervenuta l’aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse (ad es. aiuti alle imprese).  La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.3 modifica i termini delle OGV stabilendo che l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

In considerazione del suddetto termine, l’Autorità Responsabile del PSC MIT ha portato avanti un’attenta attività di sorveglianza rafforzata sugli interventi programmati a valere sul Piano per i quali si registrassero ritardi attuativi. Inoltre, nell’annualità di riferimento della presente relazione sono proseguite le interlocuzioni con i beneficiari del Piano e sono state svolte specifiche attività di supporto a favore degli stessi. Tra queste, le più rilevanti sono quelle relative al supporto nelle procedure di rimodulazione degli interventi critici proposte da numerosi Beneficiari, tra cui diverse amministrazioni regionali, RFI S.p.a. e ANAS S.p.a; in particolare, nel 2022 sono state istruite 106 rimodulazioni di interventi per un importo finanziato a valere sul PSC pari a oltre 5 miliardi di euro. Tutte le proposte di rimodulazione, per le quali le Direzioni Generali competenti per materia hanno espresso il proprio nulla osta, sono state sottoposte al Comitato di Sorveglianza del PSC MIT per approvazione (cfr. Paragrafo “Modifiche nell’ambito dell’attuazione”).

L’art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha introdotto importanti novità in merito alla previgente disciplina delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, individuando le seguenti clausole di salvaguardia per gli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione:

- interventi con valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali il termine per l’assunzione dell’OGV è posticipato al 30 giugno 2023 e per i quali le obbligazioni giuridicamente vincolanti si assumono alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

- interventi di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma procedurale preveda il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori. In questo caso l’OGV si ritiene conseguita al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per cento del costo dell'intero intervento. Anche per questi interventi il termine per l’OGV è posticipato al 30 giugno 2023;

- interventi ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo e interventi sottoposti a commissariamento governativo, per i quali non si applica il termine dell’obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022.

Infine, ai sensi del citato DL, agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014/2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, non si applica il termine dell’obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022.

In virtù delle suddette disposizioni, l’Autorità responsabile del PSC MIT ha avviato con le Direzioni Generali competenti una puntuale ricognizione degli interventi classificabili nei cluster sopra individuati che ha portato all’individuazione degli interventi in salvaguardia. Gli esiti di tale ricognizione sono stati trasmessi DPCoe e, a valle dell’istruttoria dello stesso, saranno formalizzati nell’ambito delle tavole approvate con la delibera del CIPESS n. 48 nella seduta del 27 dicembre 2022 (in fase di controllo legittimità alla data della presente Relazione).

Nella seguente tabella si riportano in maniera sintetica le evidenze della ricognizione effettuata con la quale sono stati individuati interventi in salvaguardia per un valore complessivo di 10.085,638 mln/€.

| PSC MIT - Classificazioni | Numero progetti | Importo FSC |
| --- | --- | --- |
| Interventi inclusi nei CIS | 14 | 1.857.000.000,00 |
| Interventi sottoposti a commissariamento governativo | 69 | 3.536.207.000,00 |
| Interventi di valore superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro | 95 | 3.245.266.282,02 |
| interventi di valore superiore a 200 milioni di euro | 15 | 1.447.164.499,00 |
| Totale | 193 | 10.085.637.781,02 |

Tab.27: Quadro di riepilogo delle risorse in salvaguardia a seguito di ricognizione MIT.

Gli interventi, e le relative risorse assegnate, non rientranti nelle suddette salvaguardie saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i.

## INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi comunitari.

## VALUTAZIONE

RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Con riferimento all’annualità oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni in itinere o ex-post.

## SORVEGLIANZA

Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra le diverse strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso. In conformità a quanto stabilito dal punto 4) della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale sopracitato che istituisce il Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato i rappresentanti dei soggetti di seguito riportati:

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali – Divisione III, quale Autorità responsabile del Piano di sviluppo e coesione;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzioni generali responsabili dell’attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi del PSC;

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali – Divisione VI, quale Organismo di certificazione;

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

- Agenzia per la coesione territoriale;

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

- Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE;

- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

- Regioni interessate

Partecipano, altresì, ai lavori del Comitato i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione ai punti di cui all’articolo 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire all’esame di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle valutazioni.

Con riferimento alle specifiche attività svolte dal CdS, si evidenziano quelle di maggior rilievo ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021 e del Regolamento interno del Comitato stesso:

- attività di valutazione circa l'attuazione del Piano e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi;

- approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;

- approvazione delle relazioni di attuazione e/o finali;

- esame delle eventuali proposte di modifiche al PSC o di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano (comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle valutazioni), esprimendo il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;

- esame e approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento (modifiche successivamente trasmesse alla Cabina di regia FSC per opportuna informativa o per la relativa approvazione);

- esame di eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del piano finanziario e della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all’approvazione del CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC.

## ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Con riferimento all’attività di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIT, l’Autorità Responsabile trasmette, per mezzo del sistema informativo del Piano (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014.

Parallelamente ai suddetti adempimenti, nel corso del 2022 sono state intraprese specifiche azioni di supporto ai beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo SMU con l’effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attività, l’Amministrazione si avvale del supporto specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare l’invio alla Banca Dati Unitaria dei dati relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare l’assistenza ai beneficiari e alle strutture ministeriali interessate per le attività di competenza.

Inoltre, a seguito dell’approvazione in prima istanza del PSC, con Delibera CIPESS n.3/2021, e del superamento della struttura del Piano per Assi e Linee azione, è stata finalizzata l’attività di riclassificazione degli interventi programmati e monitorati secondo la nuova struttura per Aree territoriali, Aree tematiche e Settori di intervento prevista dalla succitata Delibera e, prima ancora, dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Sono, inoltre, state portate a termine le attività di adeguamento del sistema informativo SMU, precedentemente strutturato su tre livelli gerarchici (Asse, Obiettivo e Linea di azione), al fine di recepire la nuova gerarchia articolata su quattro livelli: Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori di Intervento. Gli interventi monitorati nell’ambito del sistema informativo locale sono stati trasmessi alla Banca Dati Unitaria secondo la suddetta struttura gerarchica.

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Come previsto dal SiGECO, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2022), i controlli sugli interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione selezionato è pari o superiore al 5% delle spese erogate annualmente dalla Struttura di gestione finanziaria, Organismo di Certificazione.

Il 25 marzo 2022 si è provveduto ad effettuare, per l’annualità 2022, il campionamento delle operazioni da controllare in loco, ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016, in relazione agli interventi oggetto di rendicontazione sul Piano di Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014 – 2020.

L’universo di riferimento è risultato costituito da n. 66 Domande di Rimborso erogate nel corso del 2021, per un importo totale pari ad € 84.994.488,90.

Il campione estratto, comunicato alla Struttura di Controllo con nota del 01 aprile 2022, è risultato costituito da n. 3 DdR per un importo pari ad € 38.136.954,57, corrispondente al 44,87% dell’importo campionabile, come rappresentato nella tabella seguente.

| Tab.28: Campione estratto per i controlli in loco in data 25.03.2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLP | CUP | Titolo intervento | Beneficiario | Importo totale pagamento/ Certificato (€) | DDR |
| E1005 | H97I18000750004 | Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture - Fase 1 e 2 | So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma | 666.298,70 | DDAS: E1005.4 |
| C1T3001 | H40C16000000008 | Completamento del servizio ferroviario metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di nuovo materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio Regione Emilia-Romagna | REGIONE EMILIA ROMAGNA TPL | 37.350.000,00 | DDR: C1T3001.2 |
| A3EA017 | H29J18000000002 | Manutenzione straordinaria strade comunali di montagna nel territorio dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese | REGIONE EMILIA ROMAGNA | 120.655,87 | DDR: A3EA017.3 |

Con nota dell’11 aprile 2022, la Struttura di Controllo ha trasmesso alla Struttura di Coordinamento il Piano dei Controlli 2022 con la relativa tempistica prevista:

- 2° trimestre 2022 - Operazione CLP C1T3001 - Regione Emilia-Romagna - Completamento del servizio ferroviario metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di nuovo materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio Regione Emilia-Romagna;

- 3° trimestre 2022- Operazione CLP E1005 - So.Ge.A.P. - Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture - Fase 1 e 2;

- 4° trimestre 2022 - Operazione CLP A3EA017 - Regione Emilia-Romagna - Manutenzione straordinaria strade comunali di montagna nel territorio dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese.

Operazione CLP C1T3001 - Regione Emilia-Romagna - Completamento del servizio ferroviario metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di nuovo materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio Regione Emilia-Romagna.

Con nota del 19 aprile 2022 è stato comunicato al Beneficiario l’avvio delle attività di verifica amministrativa e in loco finalizzata ad assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del Piano e in particolare l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera CIPE n.25/2016. Alla nota, strutturata indicando gli elementi della verifica in loco previsti dal SIGECO, sono stati inviati in risposta una serie di informazioni e materiali (comunicazione prot. 7875 del 22-04-2022), tra cui una relazione sullo stato di attuazione dell’intervento, che hanno consentito di circoscrivere maggiormente gli argomenti da trattare nella visita in loco. La formalizzazione della visita in loco è stata effettuata con comunicazione di convocazione prot. 12697 del 8-7-2022.

La verifica si è svolta in data 21 luglio 2022 mediante riunione in videoconferenza e ha avuto ad oggetto:

- la conservazione della documentazione di gara e le modalità di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica;

- il sistema di contabilità;

- l’avanzamento/completamento dell’operazione in linea con la documentazione tecnica;

- la funzionalità dell’opera/investimento (in caso di operazioni, anche parzialmente, concluse).

- La verifica si è conclusa con esito positivo, comunicato in data 07 settembre 2022.

Operazione CLP: E1005 “So.Ge.A.P. AEROPORTO DI PARMA: Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture - Fase 1 e 2”.

Con nota del 08 luglio 2022 è stato comunicato al Beneficiario l’avvio delle attività di verifica amministrativa e in loco finalizzata ad assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del Piano e in particolare l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera CIPE n.25/2016. La formalizzazione della visita in loco è stata effettuata con comunicazione di convocazione prot. 17085 del 5-10-2022.

La verifica si è svolta in data 25 ottobre 2022 mediante riunione in videoconferenza e si è conclusa con esito positivo, comunicato in data 17 novembre 2022.

Operazione CLP: A3EA017 “Manutenzione straordinaria strade comunali di montagna nel territorio dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese”.

Con nota del 04 novembre 2022, è stato comunicato al Beneficiario l’avvio delle attività di verifica amministrativa e in loco finalizzata ad assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del Piano e in particolare l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera CIPE n.25/2016. La formalizzazione della visita in loco è stata effettuata con comunicazione di convocazione prot. 19868 del 22-11-2022.

La verifica si è svolta in data 30 novembre 2022 mediante riunione in videoconferenza e si è conclusa con esito positivo, comunicato in data 13 dicembre 2022.

## ASSISTENZA TECNICA

L’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare dei servizi di supporto specialistico e di assistenza tecnica dedicati agli attori coinvolti nei diversi processi. Le pertinenti attività interessano il monitoraggio, la gestione, il controllo degli interventi, nonché eventuali azioni mirate a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari.

In ragione della complessità del sistema, determinata dalla numerosità e dal volume finanziario degli interventi, si è provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo a Invitalia S.p.A., “Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e l’altro in capo all’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU).

Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguenti linee di intervento:

- Supporto alla governance del Piano Operativo

La linea di intervento è finalizzata a supportare l’Autorità Responsabile nell’esercizio delle funzioni di governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte nell’attuazione del Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di livello centrale e territoriale. Rientra in questa linea di attività anche il supporto alle Direzioni Generali competenti nella gestione delle procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa rendicontata dai beneficiari, alle proposte di rimodulazione, agli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi.

- Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario

La linea di intervento prevede la realizzazione di attività di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed efficace gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione, le attività di verifica e controllo delle domande di pagamento e l’attestazione del costo realizzato. Le attività sono organizzate secondo i flussi endoprocedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso riparto delle responsabilità procedurali tra le diverse strutture coinvolte.

Con riferimento alle attività di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l., si riportano a seguire le linee di attività ad esso affidate:

- Linea di attività A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020;

- Linea di attività B: Supporto, formazione e assistenza al MIT ed ai Beneficiari del Piano per le attività connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio beneficiario);

- Linea di attività C: Assistenza tecnico/informatica.

## INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L’Autorità Responsabile, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, promuove un insieme di azioni volte a rafforzare la trasmissione presso tutti gli attori coinvolti a vario titolo nell’attuazione del Piano, non solo della documentazione utile ad efficientare i processi e le procedure sottostanti le regole generali di funzionamento del PSC ma anche degli avanzamenti e dei risultati conseguiti dallo stesso Piano. L’Autorità Responsabile del PSC assicura l’informazione fornendo documentazione, chiarimenti e approfondimenti sulle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi, con lo scopo di accelerare la spesa e garantire il rispetto delle regole di finanziamento del Piano di Sviluppo e Coesione anche attraverso la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni, documenti e dati sul sito istituzionale del MIT e l’ideazione di un immagine visiva coordinata che ha permesso di rendere riconoscibile in maniera unica il PSC MIT rispetto ad altri Piani ed iniziative.

L’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare tutte quelle attività di informativa efficace ed efficiente con i seguenti obiettivi:

- fornire alle Strutture responsabili dell’attuazione gestione e monitoraggio degli interventi, affinché le stesse le veicolino opportunamente ai beneficiari, informazioni esaustive circa gli adempimenti, le modalità di esecuzione e gli specifici compiti ad essi attribuiti per la corretta attuazione degli interventi ammessi a finanziamento. La comunicazione di tali informazioni è assicurata anche attraverso il sito istituzionale;

- assicurare costantemente l’accesso alle informazioni relative al Piano e ai singoli interventi attraverso il sito suddetto dove è pubblicata tutta la documentazione di riferimento;

- promuovere la conoscenza del Piano - contenuti, finalità, opportunità e risultati - capaci di realizzare un’informazione e comunicazione chiara, costante, trasparente e tempestiva.

## PROGETTI ESEMPLARI

Tra i numerosi interventi che rientrano nel Piano si riportano di seguito alcune iniziative esemplari, sia per l’impatto territoriale delle opere che per lo stato di avanzamento dei cantieri.

Si tratta di iniziative che interessano, in un caso, la valorizzazione di importanti infrastrutture ricomprese nell’area Portuale abruzzese e nell’altro il miglioramento della rete stradale del comune di Formigine, in provincia di Modena, con conseguente riduzione del traffico all’interno della rete abitativa e contestuale innalzamento del livello di sicurezza del centro cittadino.

1. Porti abruzzesi: Completamento infrastrutture dell'approdo turistici di Francavilla al Mare (E3006) e il Porto di Pescara Completamento dei nuovi moli guardiani (E3011).

Breve descrizione degli interventi

- Completamento infrastrutture dell'approdo turistici di Francavilla al Mare

Il primo progetto relativo ai Porti abruzzesi prevede la realizzazione di una serie di opere finalizzate alla messa in funzione dell'approdo turistico di Francavilla al Mare. In particolare, tali opere hanno ad oggetto il dragaggio, la realizzazione della viabilità portuale, la fornitura e posa in opera di ormeggi e la realizzazione di impianti, fanali marini e colonnine servizi. Si tratta di un’opera pubblica, programmata dalla Regione Abruzzo e finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione “Infrastrutture”, cui sono state assegnate risorse FSC pari a 1 mln/euro.

L’opera, inaugurata in data 25/09/2021, ha come obiettivo quello della messa in funzione dell’approdo per la piccola pesca e per la nautica da diporto.  La capacità ricettiva è per barche medio piccole (lunghezza non superiore a 11 m) per complessivi 95 approdi.

Il litorale francavillese si sviluppa per una estensione di circa 7 Km e l’assenza di un qualunque efficiente ricovero per imbarcazioni è molto sentita e poco vale l’osservazione che a distanza non eccessiva è possibile fare ricorso a due infrastrutture portuali efficienti (Porto di Pescara e il Porto di Ortona) ad una distanza reciproca di circa 20 km. In effetti i residenti ed in generale i frequentatori della località preferiscono decisamente una struttura di carattere “familiare”, di dimensioni medie, ad un grande porto esterno quale ad esempio il Porto di Pescara o come il Porto di Ortona, di cui è noto il carattere tipicamente commerciale.

- Porto di Pescara Completamento dei nuovi moli guardiani

Il secondo progetto prevede la realizzazione del Nuovo Molo Nord del Porto di Pescara che, per economia dei procedimenti amministrativi ed ambientali, è stato progettato come intervento unitario denominato “Deviazione del porto canale di Pescara e completamento dei nuovi moli guardiani:  Fase A – realizzazione del molo nord”, con un importo complessivo assegnato pari a € 20.400.000,00, cofinanziato con risorse pari a € 16.000.000,00 di cui alla delibera CIPE n.12/2018 che assegna risorse alla Regione Abruzzo per il progetto “Completamento dei nuovi Moli Guardiani” e con ulteriori risorse, pari a € 4.400.000,00, di cui alla delibera CIPE n. 26/2016 per il progetto Masterplan PSRA/07 “Deviazione del Porto Canale di Pescara”.

Lo stralcio funzionale riguarda la Fase 1 del vigente Piano Regolatore Portuale di Pescara che, con la sua esecuzione, ridurrà il volume di sedimenti nell’avamporto con separazione dei sedimenti di tipo A, provenienti dal trasporto litoraneo, da quelli di classe scadente, provenienti dal trasporto solido del fiume Pescara, abbattendo il rischio di esondazione del fiume e arrecando benefici ambientali alla riviera Nord della città in conseguenza della riduzione del plume fluviale.

Foto 1: Piano Regolatore Portuale del Porto di Pescara

Foto 2: Stato attuale dell’intervento al 17/04/2023

2. Tangenziale Sud di Formigine (MO) (A3EA001)

L’intervento, di importo pari a 5.415.000,00 euro, riguarda la realizzazione di un tratto di viabilità di collegamento del nuovo svincolo della Superstrada Modena-Fiorano con via Ghiarola Vecchia S.P.16 all’altezza dell’intersezione con via Prampolini, in Comune di Formigine (MO). La viabilità si configura con funzione di tangenziale sud dell’abitato di Formigine, garantendo il collegamento diretto tra la viabilità principale (superstrada Modena-Fiorano) e la zona industriale del comune e, più in generale, con le zone industriali di Maranello-Fiorano, salvaguardando i centri abitati dal traffico pesante. Il progetto ha conseguito l’obiettivo di collegare le strade prima menzionate mediante una infrastruttura parzialmente in trincea, dotata di un sottopasso ferroviario per superare la ferrovia Modena-Sassuolo e la viabilità locale di via Via Sassuolo interferenti con il tracciato. La piattaforma stradale eseguita corrisponde ad una strada di categoria “C1 extraurbana secondaria” secondo il D.M. 05/11/01: si compone di una corsia per senso di marcia di larghezza pari a 3.75 m affiancata da banchina in destra (lato nord) di 1.50 m e da una pista ciclabile di 2.50m posta sul lato sud per una lunghezza complessiva del tracciato di 1.300 m. Dal punto di vista plano-altimetrico, si evidenzia la realizzazione anche di un sottopasso ferroviario e stradale di 5 m, in accordo con il D.M.05/11/01.

I lavori sono stati completati in data 20/08/2021 e le opere sono state collaudate in data 20/10/2022.

L’inaugurazione della nuova struttura è avvenuta in data 26/09/2021.

L’opera eseguita ha conseguito l’obiettivo principale di veicolare il traffico pesante diretto alla zona artigianale del Capoluogo al di fuori del centro urbano del Comune di Formigine. In tal modo, si è ottenuta un’efficace veicolazione del traffico pesante, nonché una riduzione degli inquinanti atmosferici del capoluogo. In aggiunta all’infrastruttura viaria è stato anche realizzato un collegamento ciclopedonale sull’intero percorso al fine di collegare in futuro i Comuni limitrofi a Formigine.

Foto 3: Ingresso Tangenziale – Inaugurazione

Foto 4: Vista est tratto in rilevato                                                  Foto 5: Vista est sottopasso con ciclopedonale

## INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

I CIS ricompresi nel PSC MIT fin dalla prima approvazione dello stesso fanno riferimento alla Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e riguardano tutti interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie:

- Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);

- Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013);

- Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012).

Oltre ai suddetti CIS, il 3 ottobre 2022 è stato sottoscritto il CIS “Volare” che destina 215,5 milioni di euro agli scali aeroportuali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Gli interventi finanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei quattro CIS sono complessivamente 16 e coprono un valore complessivo pari a 2.359.000.000,00 €.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Contratto Istituzionale di Sviluppo.

- Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari–Lecce- Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attività

Culturali.

L’opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con l’obiettivo di migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico.

Gli interventi relativi alla Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, sono riportati nella tabella di seguito e nello specifico, gli interventi “Raddoppio e velocizzazione Frasso telesino - Vitulano III Lotto S.Lorenzo M. – Vitulano” e “Raddoppio Orsara – Bovino” sono oggetto di commissariamento.

| Titolo intervento | Regione | localizzazione |  | Area Tematica | Settore di intervento | Importo ammesso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raddoppio e velocizzazione Frasso telesino - Vitulano III Lotto S.Lorenzo M. - Vitulano | Campania | SUD |  | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 215.000.000,00 € |
| Raddoppio Orsara - Bovino | Puglia | SUD |  | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 501.000.000,00 € |
| Velocizzazione Adriatica: upgrading tecnologico Foggia - Bari - Brindisi | Puglia | SUD |  | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 92.000.000,00 € |
| Stazione AV Foggia - Cervaro | Puglia | SUD |  | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 20.000.000,00 € |
| Sistemazione del nodo di Bari | Puglia | SUD |  | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 15.000.000,00 € |
|  | TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  |  | 843.000.000,00 € |

Tab.29: Interventi relativi al CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto

Il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto prevede la realizzazione di 26 interventi (12 di carattere infrastrutturale e 14 tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021, che ha confermato la dotazione finanziaria del Piano Operativo “Infrastrutture” FSC 2014 – 2020, di importo pari a 843 milioni di euro.

- Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria "Messina-Catania Palermo", invece, è stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Spa, previa intesa sottoscritta tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Il CIS Messina-Catania-Palermo è parte integrante del corridoio Scandinavia - Mediterraneo, il cui tracciato unisce i paesi del Nord e del Sud Europa. L'opera ha l'obiettivo di uniformare tale direttrice agli standard europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento ferroviario metropolitano. Gli interventi previsti consentiranno riduzioni dei tempi di percorrenza, l'ammodernamento delle stazioni e la creazione e il miglioramento delle interconnessioni con le aree interne.

Il CIS Messina - Catania - Palermo è costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura tecnologica che si sviluppano lungo le infrastrutture Palermo-Messina, Palermo-Catania e Messina-Catania- Siracusa e nei nodi di Palermo e Catania. Nello specifico, gli interventi inclusi nel Piano sono in totale 3 e tutti oggetto di commissariamento di importo pari a 1.451.000.000,00 €.

Si riporta di seguito l’elenco dei progetti relativi alla Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.

| Tab.30: Interventi relativi al CIS Messina-Catania-Palermo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo intervento | Regione | Localizzazione | Area Tematica | Settore di intervento | Importo ammesso |
| Potenziamento Fiumetorto Lercara Friddi - Prima fase funzionale | Sicilia | SUD | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 350.000.000,00 € |
| Nuovo collegamento Palermo - Catania | Sicilia | SUD | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 866.000.000,00 € |
| Interramento della linea ferroviaria Catania Siracusa per allungamento pista aeroporto di Catania | Sicilia | SUD | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 235.000.000,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  |  | 1.451.000.000,00 € |

- Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie dello Stato Italiane S.pA. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'opera ferroviaria si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio della mobilità non solo calabrese, campana e lucana, ma anche siciliana. Verrà agevolato il traffico da e verso gli aeroporti civili della Regione Calabria, con positive ricadute sulla mobilità dei pendolari e sul comparto turistico. Lo scopo principale del progetto è favorire una mobilità più efficace ed efficiente di passeggeri e merci dal corridoio ionico fino a quello tirrenico.

Il CIS è costituito da 5 interventi (infrastrutturali e tecnologici) di cui soltanto un progetto è finanziato a valere sul PSC MIT e oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014, di importo pari a 40 milioni di euro.

| Tab.30: Interventi relativi al CIS Salerno-Reggio Calabria |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo intervento | Regione | localizzazione | Area Tematica | Settore di intervento | Importo ammesso |
| Linea Jonica (elettrificazione): tratta Catanzaro L.-Crotone – fase 2 | Calabria | SUD | 7 | 07.02-Trasporto ferroviario | 40.000.000,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  |  | 40.000.000,00 € |

4. In data 3 ottobre 2022 è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dalla Regione Calabria, dall’Agenzia per la Coesione territoriale (nel ruolo di segreteria tecnica), da Invitalia (soggetto attuatore del Contratto e centrale di committenza), da S.A.Cal. (soggetto attuatore degli interventi) e dai Ministeri di Economia e Finanze, Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Turismo, Transizione Ecologica e Interno, il Contratto Istituzionale di Sviluppo 'Volare', uno strumento dedicato all'ampliamento, alla riqualificazione e alla sicurezza degli aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

La dotazione inziale del CIS in parola ammonta a 215,5 milioni di euro, in gran parte provenienti da una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, comprese nei Piani Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (25 milioni di euro) e della Regione Calabria (circa 130 milioni). Il CIS è, inoltre, finanziato con risorse della S.A.Cal., l’ente che gestisce i tre scali calabresi.

Di seguito l’elenco dei progetti a valere sul PSC MIT relativi al CIS “Volare” della Regione Calabria.

| Tab.31: Interventi relativi al CIS “Volare” Calabria |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titolo intervento | Regione | Localizzazione | Area Tematica | Settore di intervento | Costo ammesso |
| Riqualifica aiuti visivi | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 3.500.000,00 € |
| Riqualifica pavimentazione area di movimento | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 2.625.000,00 € |
| Interventi per la Sicurezza del Volo ed il Controllo del Traffico Aereo | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 1.000.000,00 € |
| Demolizioni di ruderi e manufatti pericolosi, con riqualifica delle aree di pertinenza | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 3.500.000,00 € |
| Riqualifica impianti controllo e smistamento bagagli da stiva | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 3.800.000,00 € |
| Sistemi antintrusione perimetrale | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 1.200.000,00 € |
| Aeroporto di Reggio Calabria - Adeguamento, riqualifica e ampliamento dell'aerostazione passeggeri | Calabria | SUD | 7 | 07.04 - Trasporto aereo | 9.375.000,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  |  |  | 25.000.000,00€ |